## Tablero Control Resultados
TABLERO CONTROL RESULTADOS — JUNTA DIRECTIVA
IC Constructora ¦ Período: Febrero 2026 ¦ Fecha de corte: 20/02/2026
| RESUMEN | VENTAS |  |  |  |  | OBRA |  |  | FINANCIERO
PROYECTO | Semáforo Global | % Cumplim. Ventas Netas Mes | % Cumplim. Ventas Netas Acumulado | Unidades por Vender (#) | Desistimientos Mes (#) | Desistimientos Acumulados (#) | % Cumplim. Avance Obra Mes | % Cumplim. Avance Obra Acumulado | Variación Costo Directo vs Ppto (%) | Cobertura Costo T (V+K) (#) | Cobertura Cupo (#) | Cobertura Utilidad (#) | Kapital a 3 Meses | Kapital a 6 Meses | Kapital a 9 Meses | Cambio Proy. Utilidad Mes ($M) | % Honorarios Cobrados / % Av. Obra | Margen Neto Esperado vs Proyectado (%) | Δ TIR K (Proy - Inicial) (bps)
Proyecto 1 | 🟢 OK | 105% | 102% | 18 | 1 | 3 | 102% | 98% | -2% | 12 | 8 | 5 |  |  |  | 150 | 1.05 | 97% | 25
Proyecto 2 | 🟢 OK | 95% | 93% | 28 | 2 | 5 | 96% | 95% | 4% | 20 | 15 | 10 |  |  |  | -80 | 0.98 | 94% | -15
Proyecto 3 | 🟡 ALERTA | 80% | 78% | 45 | 4 | 12 | 90% | 88% | 6% | 35 | 28 | 20 |  |  |  | -250 | 0.9 | 88% | -85
Proyecto 4 | 🟢 OK | 110% | 108% | 12 | 0 | 2 | 105% | 102% | -1% | 8 | 5 | 3 |  |  |  | 320 | 1.08 | 101% | 50
Proyecto 5 | 🔴 CRÍTICO | 65% | 60% | 62 | 6 | 22 | 78% | 75% | 11% | 50 | 42 | 35 |  |  |  | -800 | 0.82 | 78% | -220
Proyecto 6 | 🟢 OK | 102% | 100% | 20 | 1 | 4 | 98% | 97% | 3% | 15 | 10 | 7 |  |  |  | 80 | 1.02 | 96% | 10
Proyecto 7 | 🟡 ALERTA | 88% | 85% | 35 | 3 | 9 | 92% | 90% | 5% | 28 | 22 | 16 |  |  |  | -180 | 0.93 | 91% | -45
Proyecto 8 | 🟡 ALERTA | 75% | 72% | 48 | 5 | 15 | 85% | 82% | 8% | 38 | 32 | 25 |  |  |  | -450 | 0.88 | 82% | -130
Proyecto 9 | 🟢 OK | 108% | 105% | 10 | 1 | 2 | 103% | 100% | 1% | 6 | 4 | 2 |  |  |  | 280 | 1.06 | 99% | 40
Proyecto 10 | 🔴 CRÍTICO | 60% | 55% | 70 | 8 | 28 | 72% | 68% | 13% | 55 | 48 | 40 |  |  |  | -1200 | 0.78 | 72% | -310
Proyecto 11 | 🟢 OK | 98% | 96% | 22 | 1 | 5 | 96% | 94% | 3% | 16 | 12 | 8 |  |  |  | 50 | 1 | 95% | 5
Proyecto 12 | 🟡 ALERTA | 90% | 88% | 30 | 2 | 8 | 93% | 91% | 4% | 24 | 18 | 13 |  |  |  | -120 | 0.95 | 93% | -30
Proyecto 13 | 🟡 ALERTA | 78% | 75% | 42 | 4 | 14 | 87% | 85% | 7% | 32 | 26 | 22 |  |  |  | -350 | 0.9 | 86% | -95
Proyecto 14 | 🟢 OK | 112% | 110% | 8 | 0 | 1 | 104% | 103% | 0% | 5 | 3 | 1 |  |  |  | 400 | 1.1 | 102% | 65
Proyecto 15 | 🔴 CRÍTICO | 70% | 65% | 58 | 5 | 20 | 80% | 76% | 9% | 45 | 38 | 32 |  |  |  | -650 | 0.85 | 80% | -180
SEMÁFORO: 🟢 Verde = Bajo control ¦ 🟡 Amarillo = Requiere atención ¦ 🔴 Rojo = Acción inmediata ¦ Umbrales en hoja 'Umbrales y Definiciones'

## Umbrales y Definiciones
# | Categoría | Indicador | Descripción / Fórmula | Tipo | 🟢 Verde | 🟡 Amarillo | 🔴 Rojo | Responsable
1 | Resumen | Semáforo Global | Calificación ponderada de todos los indicadores | — | 0-2 amarillo, 0 rojo | 3+ amarillo o 1 rojo | 2+ en rojo | Gerencia General
2 | Ventas | % Cumplimiento Ventas Netas Mes | Ventas netas del mes / Meta de ventas del mes | Lagging | ≥ 100% | 85% - 99% | < 85% | Dir. Comercial
3 | Ventas | % Cumplimiento Ventas Netas Acumulado | Ventas netas acumuladas / Meta acumulada | Lagging | ≥ 100% | 85% - 99% | < 85% | Dir. Comercial
4 | Ventas | Unidades por Vender (#) | Unidades totales - Unidades vendidas netas | Lagging | Según plan del proyecto | Según plan del proyecto | Según plan del proyecto | Dir. Comercial
5 | Ventas | Desistimientos Mes (uds) | Unidades desistidas en el mes | Lagging | Según plan del proyecto | Según plan del proyecto | Según plan del proyecto | Dir. Comercial
6 | Ventas | Desistimientos Acumulados (uds) | Total unidades desistidas acumuladas | Lagging | Según plan del proyecto | Según plan del proyecto | Según plan del proyecto | Dir. Comercial
7 | Obra | % Cumplimiento Avance Obra Mes | Avance real del mes / Avance programado del mes | Lagging | ≥ 100% | 90% - 99% | < 90% | Dir. Técnica
8 | Obra | % Cumplimiento Avance Obra Acumulado | Avance real acumulado / Avance programado acumulado | Lagging | ≥ 100% | 90% - 99% | < 90% | Dir. Técnica
9 | Obra | Variación Costo Directo vs Presupuesto | Sobrecosto directo real / Presupuesto costo directo | Lagging | ≤ 3% | 3.1% - 5% | > 5% | Dir. Técnica
10 | Financiero | Cobertura Costo (Ventas + K) en uds | Unidades faltantes para cubrir costo total con ventas + capital | Lagging | Definido por administración | Definido por administración | Definido por administración | Dir. Financiera
11 | Financiero | Cobertura Cupo en uds | Unidades faltantes para cubrir cupo de crédito constructor | Lagging | Definido por administración | Definido por administración | Definido por administración | Dir. Financiera
12 | Financiero | Cobertura Utilidad en uds | Unidades faltantes para alcanzar utilidad objetivo | Lagging | Definido por administración | Definido por administración | Definido por administración | Dir. Financiera
13 | Financiero | Cambio Proyección Utilidad Mes ($MM) | Variación absoluta de la utilidad proyectada vs mes anterior | Lagging | ≥ $0 | $-100 a $-1 | < $-100 MM | Dir. Financiera
14 | Financiero | % Honorarios Cobrados / % Avance Obra | Ratio entre honorarios facturados y avance de obra | Lagging | ≥ 1.00 | 0.90 - 0.99 | < 0.90 | Dir. Financiera
15 | Financiero | Margen Neto Esperado vs Proyectado | Utilidad esperada a cierre / Utilidad proyectada en factibilidad | Lagging | ≥ 95% | 90% - 94% | < 90% | Dir. Financiera
16 | Financiero | Δ TIR (Proyectada - Inicial) en bps | TIR proyectada actual menos TIR del estudio de factibilidad | Lagging | Referencia, sin semáforo | Referencia, sin semáforo | Referencia, sin semáforo | Dir. Financiera